| GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RDO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | 18 / 06 / 2026 CNPJ: 27.068.259/0001-20 |
| --- | --- |
| CE DESEMBARGADOR EMÉSIO DÁRIO DE ARAÚJO – SOL E MAR Centro de Ensino • Ampliação / Reforma • 2º Piso ¦ Tuntum - MA |  |

| 👷 RESP. TÉCNICO Márcio Pelegrini | 🌧️ CONDIÇÃO CLIMÁTICA Sol, nublado | 👥 TOTAL EM CAMPO 9 profissionais | 🕐 TURNO 07h00 às 17h00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 🌧️ | Condições Climáticas: Dia de sol com nuvens, sem ocorrência de chuva. Condições favoráveis à execução dos serviços durante todo o turno (07h00 às 17h00). |
| --- | --- |

👥  EQUIPE EM CAMPO

| 2 Pedreiros | 4 Ajudantes | 1 Pintor | 2 Carpinteiros |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 TOTAL |  |  |  |

🔨  SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

| 01 SERVIÇOS EM EXECUÇÃO |  |
| --- | --- |
| › | Alvenaria — levantamento de paredes em andamento. |
| › | Colocação de colunas — concretagem e armação de pilares. |
| › | Colocação de vergas em janelas e pilaretes. |
| › | Carregamento e organização de material em obra. |
| › | Limpeza geral da obra. |
| › | Chapisco interno e externo nas paredes em execução. |
| › | Carregamento e organização de material em obra. |

⏳  SERVIÇOS PENDENTES

| › | Alvenaria — elevação de paredes no 2º andar (Francisco e Eneas, pedreiros). |
| --- | --- |
| › | Chapisco — aplicação nas paredes do 2º andar (Paulo, Laércio, Luis Davi e Bryan, ajudantes). |
| › | Carpintaria — cintamento e montagem de formas (James e Raimundo, carpinteiros). |
| › | Acabamento — aplicação de massa corrida nas superfícies preparadas (Fernando, pintor). |

📊  AVANÇO FÍSICO GERAL

| 65% | AVANÇO FÍSICO GERAL DA OBRA |
| --- | --- |

📋  SITUAÇÃO GERAL DA OBRA

Obra avançando em bom ritmo. Obra em pleno andamento com frentes simultâneas de alvenaria, chapisco, preparação de superfícies e montagem de formas. Ritmo de execução consistente.

📷  REGISTRO FOTOGRÁFICO

| Foto 01 | Foto 02 | Foto 03 |
| --- | --- | --- |
| Foto 04 | Foto 05 | Foto 06 |
| Foto 07 | Foto 08 | Foto 09 |
| Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| Foto 13 | Foto 14 |  |

14 fotos registradas  |  18/06/2026  |  CE Desembargador Emésio Dário de Araújo – Sol e Mar